## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 民族工作经费 |  |  | 项目编码 | 450200220411800004619
项目实施单位 |  | 118001-柳州市民族宗教事务委员会 |  |  | 主管部门 | 118-柳州市民族宗教事务委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 187.156 |  | 0 | 187.156 | 172.8799 | 92.37%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 187.156 |  | 0.0 | 187.156 | 172.8799 | 92.37
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1、召开年度民工委工作总结会。2、开展民族政策法规落实情况的调研、民族工作信息工作。3、按照国家网络安全标准制定安全策略，并按照上级安求实时调整。并实时对网络安全进行全时防御和预警，以免受到网络攻击。按照上级通报及时修补系统补丁。对网站信息进行实时24小时舆情监管，发现问题及时处理每周定期查杀病毒一次，对公众平台进行日常技术维护及数据监测分析，并生成报告。4、春节、中秋国庆慰问脱贫帮扶联系点困难群众、村“两委”基层工作人员、驻村工作队员及“七一”慰问困难党员。5、 支持城市少数民族节庆，开展“苗年”“侗年”“盘王节”系列民族节庆文化活动，并在主流媒体进行宣传；支持融水苗族“苗年”、“十三坡”、“打同年”、“十六坡”、 “斗马节”、 “同练瑶族乡盘王节”、“百鸟衣芦笙节”、“三月三”、“端午节”、“农民丰收节”、“柳江龙新村春节系列活动”、三江侗族“侗年”、“花炮节”等民族节庆活动。6、举办民族团结进步宣传月活动，在县（区）、社区、学校、企业、乡村、寺庙等单位开展民族团结进步创建活动。7、建立少数民族流动人口流出地和流入地对接机制机制。8、开展党的二十大精神双语宣讲活动,推进铸牢中华民族共同体意识。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2022年12月底前支付完
年度绩效目标 |  | 资金按时拨付，符合程序，资金管理到位，尽快发挥效益，民族地区群众受益
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-05 23:02 |  | 预算执行（10分） | 9.2372
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问少数民族知名人士、困难群众、脱贫帮扶联系点 |  | ≥20人 | 4 | 47 | 4 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  |  | 开展各民族节庆活动 |  | ≥1次 | 4 | 6 | 4 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  |  | 与各媒体合作宣传 |  | ≥2次 | 4 | 9 | 4 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  |  | 聘请法律顾问 |  | 有 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识课题研究 |  | ≥1次 | 4 | 1 | 4 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  | 质量指标 | 采取相应措施，确保质量 |  | 优 | 10 | 达成预期指标 | 9.5 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  | 时效指标 | 年内完成各项工作 |  | 12月底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 9.5 | 达成预期指标 | 达成预期指标
|  | 成本指标 | 预算完成率 |  | ≥95% | 10 | 92.37 | 9.72 | 因客观原因部分费用下年支付 | 因客观原因部分费用下年支付
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动民族团结进步事业再上新台阶 |  | 有 | 30 | 达成预期指标 | 29 | 达成预期指标 | 达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市直机关、社会公众和服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 满意度100% | 满意度100%